Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №177» 
(МБДОУ «Детский сад №177»)

ПРИКАЗ

[bookmark: _Hlk209176010]01.09.2026                                                                                                №164/1 – осн.
г. Барнаул

О работе региональной 
инновационной площадки 
в 2026/2027 учебном году
	
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 01.07.2026 №662 «Об утверждении перечня организаций, прошедших конкурсный отбор на присвоение статуса региональной инновационной площадки и включения опыта в банк лучших практик Алтайского края в 2026 году, утверждении плана мероприятий по развитию инновационной деятельности на 2026-2027 учебный год»
	ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы РИП (Приложение 1)
2. Состав рабочей группы по реализации плана работы РИП (Приложение 2)
3. [bookmark: _Hlk209178749]Назначить руководителем РИП заведующего МБДОУ Роголеву Г.В.
4. Назначить координатором РИП старшего воспитателя Филипьеву Ю.А.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: на 5 л. в 1 экземпляре

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 177» _________ Г.В. Роголева














С приказом ознакомлены:
	________________
«___»_________ 2026
	Ю.А. Филипьева

	________________
«___»_________ 2026
	Л.Ю. Шестакова

	________________
«___»_________ 2026
	Н.С. Чаплыгина

	________________
«___»_________ 2026
	О.Б. Некрасова

	________________
«___»_________ 2026
	И.В. Лобкова

	________________
«___»_________ 2026
	Л.А. Егорова

	________________
«___»_________ 2026
	Е.В. Дорогавцева




	

















	Приложение 1
к приказу 
от 01.09.2026 № 164/1 – осн





План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2026/2027 учебный год

Установление межкультурной образовательной коммуникации с родителями (законными представителями) детей - инофонов. Формы и содержание.

Цель деятельности региональной инновационной площадки:
Разработка методических рекомендаций (форм и содержания) направленных на установление межкультурной образовательной коммуникации с родителями (законными представителями) детей – инофонов для использования в массовой практике дошкольного образования Алтайского края.
Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
- Обосновать теоретические основы процесса становления межкультурной коммуникации в инклюзивной модели дошкольного образования. Изучить текущее состояние процессов межкультурной коммуникации в дошкольных учреждениях региона. Выявить основные факторы, влияющие на эффективность взаимодействия детей различной этнокультурной принадлежности.
- Создать условия для реализации системы работы по межкультурной коммуникации в инклюзивной модели дошкольного образования.
- Повысить уровень профессионального мастерства педагогического коллектива по направлениям проекта.
- Внедрить опыт работы по становлению межкультурной коммуникации в инклюзивной модели дошкольного образования в образовательном социуме дошкольных образовательных организаций города и края.
- Обеспечить распространение результатов инновационной деятельности на муниципальном и региональном уровнях.

	№ 
п/п
	Содержание деятельности
	Планируемые результаты
	Сроки выполнения
	Ответственные
	Примечания

	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

	1
	Подготовка пакета документов по организации РИП в 2026/2027 учебном году
	Приказ о составе рабочей группы по проекту и распределении функционала деятельности с комментарием об организации материально- технических условий;
Приказ о режиме деятельности рабочей группы по проекту в 2025/2026 году;
Внесение информации о деятельности РИП в раздел «Инновационная деятельность» на сайт и в Годовой план работы МБДОУ
	Сентябрь - октябрь 2026
	Филипьева Ю.А.
	

	Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки

	2
	Участие в вебинарах по вопросам организации деятельности РИП
	Повышение профессиональной компетентности участников рабочей группы в вопросах организации деятельности РИП
	По	плану
регионального оператора
	Роголева Г.В.
Филипьева Ю.А.
	

	3
	Проведение заседаний рабочей группы по проекту
	Организация деятельности РИП
	Октябрь 2026, Декабрь 2026
Апрель 2027
	Филипьева Ю.А.
	

	Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки

	4
	Повышение профессиональной компетенции педагогов-участников РИП
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами-участниками РИП
	Декабрь 2026
	Филипьева Ю.А.
	

	Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки

	5
	Создание страницы о деятельности РИП на официальном сайте МБДОУ в разделе «Инновационная деятельность»
	Страница на официальном сайте МБДОУ
	Октябрь 2026
	Филипьева Ю.А.
	

	Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта

	6
	Презентация концепции проекта на Педагогическом совете МБДОУ 
	Презентация
	Август 2026
	Роголева Г.В.
Филипьева Ю.А.
	

	7
	Проведение стажерской практики
	Стажерская практика
	Март 2027
	Роголева Г.В.
Филипьева Ю.А.
	

	Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки

	8
	Участие в региональном мониторинге деятельности РИП
	Заполнение и отправка формы мониторинга
	По плану регионального оператора РИП июнь-август 2027
	Роголева Г.В.
Филипьева Ю.А.
	

	Методические продукты по проекту

	9
	Примерный тематический план по проекту

	10
	Презентация «Особенности становления этнокультурной толерантности воспитанников в инклюзивной модели дошкольного образования»

	11
	Презентация «Семейный проект "Кухня народов мира"» (форма: совместное мероприятие/методическая разработка). Содержание: Приглашение родителей приготовить национальное блюдо (или рассказать о нем) для детей. Это снимает напряженность и дает родителям возможность почувствовать себя значимыми»

	12
	Презентация «Современные коммуникационные технологии в работе с родителями воспитанников ДОО: использование мессенджеров для эффективного взаимодействия»

	13
	Статья «Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной образовательной организации»
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Приложение 2
к приказу 
от 01.09.2025 №№132 – осн

Состав рабочей группы на 2025/2026 учебный год

	Ф.И.О., должность
	Функционал

	Поклонская Полина Николаевна,
заведующий
	Руководитель РИП:
· деятельность с научным консультантом по согласованию плана работы РИП;
· участие МБДОУ в региональном мониторинге РИП;
· обеспечение создания организационных условий для работы РИП.

	Шефер Наталья Юрьевна,
старший воспитатель
	Координатор РИП:
· подготовка проекта плана работы РИП;
· создание раздела на сайте МБДОУ «Инновационная деятельность»;
· размещение на сайте МБДОУ материалов о работе РИП;
· Презентация «Современные подходы и практические инструменты для построения продуктивного партнерства между дошкольной организацией и семьями воспитанников групп компенсирующей направленности»
· Презентация «Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности в рамках сотрудничества между дошкольной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников»
· Презентация «Современные коммуникационные технологии в работе с родителями воспитанников ДОО: использование мессенджеров для эффективного взаимодействия»

	Воспитатели:
Кобзева Зоя Юрьевна;
Одушкина Наталья Геннадьевна
Специалисты:
Патрушева Ирина Михайловна, учитель-логопед;
Кудрявцева Наталья
Валерьевна, 
учитель-логопед;
Эрлих Оксана Владимировна, учитель-логопед;
Московкина Евгения Александровна, музыкальный руководитель.
	· Участие в составлении примерного тематического плана по содержанию проекта.
· Участие в подготовке презентации. 





